## Plan1
Prioridades
Caracteristicas | Descrição | Prioridade | Esforço | Risco
Caracteristica 1 | O cliente deseja que o usuário final (cliente) possa consultar o catálogo de vendas (totem), e que possa ser visualizado por imagens dos produtos, preço, tamanho, cores, se está disponivel ou indisponivel. | Crítica | Alto | Médio
Caracteristica 2 | O cliente deseja que o usuário final (cliente) ao scanear um produto no totem apareça sua imagem, seu preço, se está disponível ou indisponível e, produtos similares (em marca,estilo e tamanho). | Crítica | Médio | Médio
Caracteristica 3 | O cliente deseja que o(a) vendedor(a) possa consultar o estoque por quantidade de pecas, cores, tamanhos, referencias(ID) e marca. | Crítica | Alto | Alto
Caracteristica 4 | O cliente precisa de um sistema de ponto de vendas rápido que possa ser acessado na loja, atraves de um totem. | Crítica | Médio | Médio
Caracteristica 5 | O pagamento pode ser efetuado em débido, crédito, ou dinheiro. | Importante | Médio | Alto
Caracteristica 6 | O cliente deseja que exista duas interfaces, uma para o vendedor e outra para o cliente (usuario final), variando em alguns aspectos | Importante | Médio | Alto
Caracteristica 7 | o vendedor terá acesso aos seguintes dados: tamanhos disponiveis, quantidades, cores, referencias internas e externas ( fornecedor ), marcas, ultimos produtos comprados pelo usuario final e composicao. | Importante | Alto | Médio
Caracteristica 8 | o cliente terá acesso aos seguintes dados: tamanhos disponiveis, se está ou nao disponivel em estoque (indicado pela cor verde ou vermelha) , cores, referencias internas e externas ( fornecedor ), marcas, composicao, | Importante | Alto | Alto
Caracteristica 9 | O cliente (usuario final) ao finalizar a compra com os produtos no carrinho, gerará um código que será impresso (um ticket), para que possa se direcionar ao caixa e finalizar a compra. | Critica | Alto | Alto